#### План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" на 2023

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 2 - критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления |  |  |  |  |  |
| 25,5 % получателей услуг не удовлетворены комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | а) Оборудование в колледже зон отдыха; б) Обеспечение в колледже доступности питьевой воды; в) Обеспечение качественного санитарного состояния помещений организаций | 31.05.2023 | Романова М.Н. заместитель директора | В рамках реализации ФП «Профессионалитет» проведены ремонты в мастерских, в учебных кабинетах, коридорах. Закуплено и установлено 8 кулеров с питьевой водой. С целью обеспечения качественного санитарного состояния помещений проводятся ежедневные влажные уборки всех помещений |  |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |  |  |  |  |  |
| 7,6 % получателей образовательных услуг не удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Обеспечение обратной связи через официальный сайт образовательной организации; обеспечение технической возможности организации он-лайн обращения с обеспечением информирования потребителя о ходе рассмотрения обращений; проводить мероприятия по бесперебойному функционированию телефонных сетей, электронной почты, сайта | 30.01.2023 | Воропаев А.А. заведующий отделением ИКТ | Обратная связь с получателями услуг осуществляется через официальный сайт, платформу обратной связи. Кроме того, во «Вконтакте» создана группа ГАПОУ РК "Северный колледж", через которую также потребители получают информацию о деятельности колледжа, ответы на задаваемые вопросы. |  |
| Наличие несоответствия объема информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: -на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (соответствие 94,9 % из 100 %) | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. | 30.01.2023 | Романова М.Н. заместитель директора | Проведен анализ официального сайта колледжа. Официальный сайт организации приведен в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации. |  |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов (40 % из 100 %) Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (40 % из 100 %) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (86,5 % из 100 %) | Актуализировать план «Доступная среда». Обеспечение создания инвалидам условий доступности объектов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи Обеспечение создания инвалидам условий доступности объектов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи Обеспечение создания инвалидам условий доступности объектов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи | 15.12.2023 | Пикалев В.О.,Тухкина Г.А.,Мышкин В.Д. заместитель директора по УПР, руководитель ОСП в г. Медвежьегорск; начальник отдела ТО и ОТ |  |  |
| 5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 11 % опрошенных получателей образовательных услуг не готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | а) Обновление материально- технической базы колледжа; б) Расширение спектра и повышения качества образовательных услуг; в) Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности колледжа на официальном сайте, в средствах массовой информации, в соцсетях | 15.12.2023 | Романова М.Н.,Пикалев В.О., Тухкина Г.А. заместитель директора, заместитель директора по УПР; руководитель ОСП в г. Медвежьегорск |  |  |
| 6,3 % опрошенных получателей образовательных услуг не удовлетворены удобством графика работы организации | Анкетирование участников образовательного процесса с целью выявления запроса по графику работы специалистов колледжа | 01.04.2023 | Курицына А.А., Козлова С.Ю. педагог-психолог; зав. по УВР ОСП в г. Медвежьегорск | Проведен опрос получателей услуг о пожеланиях графика работы организации. Изменен график работы ОСП г. Медвежьегорск |  |
| 5,2 % опрошенных получателей образовательных услуг не удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности колледжа на официальном сайте, в средствах массовой информации, в соцсетях | 15.12.2023 | Романова М.Н.,Тухкина Г.А. заместитель директора, руководитель ОСП в г. Медвежьегорск |  |  |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |  |  |  |  |  |
| 5,2 % получателей образовательных услуг не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации, ¦ обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (дежурный, секретарь и пр.) при непосредственном обращении в организацию 7,7 % получателей образовательных услуг не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (например, учителя, воспитатели и пр.) | а) Организация цикла психолого-педагогических семинаров для педагогических работников с целью создания комфортной среды; б) Проведение разъяснительной работы с сотрудниками образовательной организации по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики; в) Контроль соблюдения профессиональной этики а) Организация цикла психолого-педагогических семинаров для педагогических работников с целью создания комфортной среды; б) Проведение разъяснительной работы с сотрудниками образовательной организации по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики; в) Контроль соблюдения профессиональной этики | 15.12.2023 | Романова М.Н.,Тухкина Г.А. заместитель директора,руководитель ОСП в г. Медвежьегорск |  |  |

#### Сведения о плане по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

| Период проведения независимой оценки | 2022 |
| --- | --- |
| Общественный совет | Общественный совет при Министерстве образования и спорта Республики Карелия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности региональными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия |
| Сфера деятельности | Образование |
| Уполномоченный орган | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |

#### Общая информация

| Период, на который сформирован план | 2023 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации с выявленными недостатками | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" |
| ИНН | 1006002101 |
| КПП | 100601001 |
| Организация, утвердившая план | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
| ФИО утвердившего | Голубев Р. Г. |
| Дата утверждения | 12.12.2022 |
| Описание организации контроля за выполнением утвержденного плана |  |

#### Нормативные правовые (правовые) акты, документы

| Номер документа | б/н |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового (правового) документа | План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Северный колледж» на 2023 год |
| Вид документа | План |
| Дата принятия | 12.12.2022 |